## Sheet
Task Id | Task Name | Date Start | Date End | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28
1 | Present Draft Proposal | 2024-01-23 | 2024-01-23
2 | Literature review | 2024-01-24 | 2024-01-25
3 | Project planning | 2024-01-26 | 2024-01-26
4 | Rest days | 2024-01-27 | 2024-01-28
5 | Preparation for journal club | 2024-01-29 | 2024-01-30
6 | Rest days | 2024-01-31 | 2024-02-01
7 | Journal club 01 | 2024-02-02 | 2024-02-02
8 | Proposal Refinement | 2024-02-03 | 2024-02-05
9 | Proposal review | 2024-02-06 | 2024-02-06
10 | Journal club 02 | 2024-02-07 | 2024-02-07
11 | Briefing on Proposal Defense | 2024-02-08 | 2024-02-08
12 | Rest days | 2024-02-09 | 2024-02-15
13 | Define Data Points | 2024-02-16 | 2024-02-20
14 | Journal club 03 | 2024-02-21 | 2024-02-21
15 | Rest days | 2024-02-22 | 2024-02-25
16 | Literature review on Obesity | 2024-02-26 | 2024-02-27
17 | Literature review on Planetary Health | 2024-02-28 | 2024-02-29
18 | Journal club 04 | 2024-03-01 | 2024-03-01
19 | Literature review on Epigenetics | 2024-03-02 | 2024-03-05
20 | Progress meeting w Prof Azween | 2024-03-06 | 2024-03-06
21 | Journal club 05 | 2024-03-06 | 2024-03-06
22 | Research Proposal Writing | 2024-03-07 | 2024-03-10
23 | Prepare for Journal Club | 2024-03-11 | 2024-03-13
24 | Update Research Proposal | 2024-03-14 | 2024-03-20
25 | Prepare proposal defence | 2024-03-21 | 2024-03-28